| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Sau Sprint này, người đi xe máy điện có thể tìm trạm sạc phù hợp, xem giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Ưu tiên 3; giúp đạt Sprint Goal (đặt trước vị trí sạc). Tổng 11 SP vẫn nhỏ hơn Velocity 16 SP và vừa Capacity 190 giờ. |
| CS04 | 4 | 5 | Ưu tiên thấp nhất; quy tắc hủy sát giờ chưa chốt nên chưa rõ yêu cầu; nếu chọn thì tổng 16 SP bằng đúng Velocity, quá sát, không có dự phòng vì Capacity giảm. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng đặt lịch: chọn trạm, giờ, xe; kiểm tra không trùng lịch; tạo mã xác nhận | API đặt lịch chạy được, không nhận 2 lịch trùng giờ, trả về mã xác nhận | 16 |
| 2 | Làm màn hình đặt lịch và kiểm thử | Màn hình chọn trạm/giờ/xe hiển thị mã xác nhận; test đạt các Acceptance Criteria | 14 |

1. Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng, tức là nhóm làm chậm hơn kế hoạch. Dấu hiệu bất thường: SP giữ nguyên 11 từ ngày 0 đến ngày 2, rồi đứng yên ở 8 SP từ ngày 3 đến ngày 7 (ngày 7 lý tưởng là 3,3 SP nhưng thực tế còn 8 SP, chậm khoảng 4,7 SP), và đến ngày 10 mới giảm mạnh từ 5 xuống 0. Rủi ro: việc bị dồn về cuối Sprint, nếu CS03 (5 SP) không Done kịp ngày 10 thì Sprint Goal sẽ không đạt.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, còn 8 SP chưa Done nên nhóm cần tập trung cả nhóm hoàn thành từng PBI dở dang, ưu tiên CS03 (5 SP) vì liên quan trực tiếp Sprint Goal. Nhóm chia CS03 thành các Task nhỏ để các Developer làm song song và kiểm tra Done mỗi ngày, nhờ đó SP giảm đều từ ngày 8 thay vì đợi đến ngày 10.